| ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПРИКАЗ |
| --- |
| 11.04.2014 | № 01-05/261 |
| Об утверждении плана-графика мероприятий по внедрению в деятельность образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории города Ярославля |  |

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальной системе образования города Ярославля,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план-график мероприятий по внедрению в деятельность образовательных  организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории города Ярославля (далее по тексту - ФГОС) (Приложение).

- Руководителям муниципальных образовательных  организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования города Ярославля, разработать и утвердить план-график мероприятий по внедрению в деятельность ФГОС.

- Контроль за исполнением приказа возложить на Плескевич М.В. начальника отдела дошкольного образования.

Директор департамента образования				                               А.И. Ченцова

Плескевич Маргарита Владимировна

40-51-42

План-график

мероприятий по внедрению в деятельность МДОУ детского сада №8 г. Ярославля,

осуществляющего образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам –

образовательным программам дошкольного образования федерального государственного образовательного стандарта.

Цель: создание условий в ДОУ для введения ФГОС ДО.

Задачи:

- привести в соответствие с ФГОС ДО нормативно – правовую базу и локальные акты ДОУ;

- обеспечить условия для повышения уровня квалификации, сформировать ключевые компетенции педагогов ДОУ по вопросам введения ФГОС;

- создать систему методического сопровождения введения ФГОС ДО в ДОУ;

- обеспечить информационную открытость процессов введения ФГОС ДО;

- внести изменения в структуру управления ДОУ (организация внутренней работы ДОУ в соответствии с ФГОС)

- внести дополнения в систему контроля в  ДОО с учетом введения ФГОС ДО;

- спрогнозировать и сформировать целевое финансирование на реализацию ФГОС;

- привести в соответствие с ФГОС материально-техническое обеспечение ДОУ.

| Уровень дошкольной образовательной организации (далее по тексту - ДОУ) | Планируемый результат |
| --- | --- |
| Мероприятия | Сроки | Ответственные |  |
| 1. Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 1.1.Разработка и утверждение приказа «Об утверждении плана-графика мероприятий по внедрению в деятельность МДОУ детского сада №8, осуществляющего образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» | Апрель 2014г. | Заведующий ДОУ О.С. Теплова; старший воспитатель ДОУ Н.Ю. Харитонова | План-график введения ФГОС ДО |
| 1.2.Приведение структуры ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Апрель 2014г. | Старший воспитатель ДОУ Н.Ю. Харитонова | Структура ООП ДОУ приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО |
| 1.3.Участие в опросах «Готовность воспитателей дошкольных образовательных организаций к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» | Сентябрь - декабрь 2014г. | Заведующий ДОУ О.С. Теплова; старший воспитатель ДОУ Н.Ю. Харитонова | Информация о готовности воспитателей дошкольных образовательных организаций к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 1.4.Участие в мониторинге образовательных потребностей родителей (законных представителей), дети которых посещают ДОУ, в условиях введения ФГОС во всех ДОУ | Январь - декабрь 2015г. | Заведующий ДОУ О.С. Теплова; старший воспитатель ДОУ Н.Ю. Харитонова | Проведен анализ образовательных потребностей родителей (законных представителей) воспитанников |
| 1.5. Внесение изменений и дополнений в Устав, локальные акты ДОУ, регламентирующие деятельность образовательной организации | Февраль - август 2014г. | Заведующий ДОУ О.С. Теплова | Разработаны и внесены изменения в локальные акты |
| 1.6.Создание банка нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС ДО | 2014 – 2016гг. | Заведующий ДОУ О.С. Теплова | Наличие пакета нормативно-правовых документов |
| 1.7. Проведение разъяснительной работы в соответствии с письмом МОиН РФ по отдельным вопросам введения ФГОС среди педагогических работников | Апрель - май 2014г. | Заведующий ДОУ О.С. Теплова; старший воспитатель ДОУ Н.Ю. Харитонова | Проведение мероприятий с педагогами по вопросам введения ФГОС ДО в деятельность ДОУ |
| 1.8.Участие в мониторинге оценки соответствия условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее по тексту – ООП ДО) требованиям ФГОС: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а также условий развивающей предметно-пространственной среды | Сентябрь 2015г. в течение 2016г. | Заведующий ДОУ О.С. Теплова; старший воспитатель ДОУ Н.Ю. Харитонова | Аналитическая справка о проведении оценки условий реализации основной образовательной программы требованиям ФГОС ДО |
| 1.9.Выбор примерных образовательных программ, опубликованных в федеральном реестре примерных образовательных программ, и использование их при разработке основных образовательных программ ДО ЯО | в течение 2014г. – 2016г. по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Заведующий ДОУ О.С. Теплова | Определена примерная ООП ДО. Разработана ООП ДОО |
| 1.10.Создание картотеки программно-методической литературы, пособий и других материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС | в течение 2014 - 2016 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Заведующий ДОУ О.С. Теплова; старший воспитатель ДОУ Н.Ю. Харитонова | Создание программно-методического обеспечения реализации ООП ДОУ в соответствии с ФГОС ДО |
| 1.11.Внесение изменений в Программу развития ДОУ в связи с введением ФГОС ДО | 2014 – 2016гг. | Заведующий ДОУ О.С. Теплова | Корректировка Программы развития ДОУ |
| 2. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО |
| 2.1. Создание рабочей группы ДОУ по введению ФГОС ДО | Февраль – март 2014г. | Заведующий ДОУ О.С. Теплова | Создана рабочая группа по введению ФГОС ДО, план работы, приказ ДОУ о создании рабочей группы |
| 2.2.Организация контроля в ДОУ по внедрению ФГОС ДО | 2 раза в год | Заведующий ДОУ О.С. Теплова; старший воспитатель ДОУ Н.Ю. Харитонова | Информационно-аналитическая справка о результатах контроля по внедрению ФГОС ДО |
| 2.3.Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации | По плану ГЦРО и ИРО | Заведующий ДОУ О.С. Теплова; старший воспитатель ДОУ Н.Ю. Харитонова | Ежегодные планы повышения квалификации педагогов, удостоверения КПК |
| 2.4. Участие в семинарах-совещаниях по вопросам введения ФГОС согласно плану-графику семинаров института развития образования ЯО | По плану ИРО, ежегодно | Заведующий ДОУ О.С. Теплова; старший воспитатель ДОУ Н.Ю. Харитонова | Пакет методических и информационных материалов, повышение профкомпетентности педагогов |
| 2.5. Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС для педагогических работников ДОУ | В течение 2014 – 2016гг. | Заведующий ДОУ О.С. Теплова; старший воспитатель ДОУ Н.Ю. Харитонова | Создана система методической работы, обеспечивающая введение ФГОС ДО |
| 3. Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ДО |
| 3.1. Участие ДОУ в повышении квалификации по проблемам введения ФГОС ДО | Февраль 2014г. - сентябрь 2016г. | Заведующий ДОУ О.С. Теплова; старший воспитатель ДОУ Н.Ю. Харитонова | Выявлены потребности, определен запрос на обучение и проведен анализ затруднений педагогов ДОУ по вопросам внедрения ФГОС ДО |
| 3.2. Формирование плана-графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО | Январь 2015г. – январь 2016г. | Заведующий ДОУ О.С. Теплова; старший воспитатель Н.Ю. Харитонова | Проведены обучающие семинары и проводится работа по корректировке основных образовательных программ ДОУ |
| 3.3. Проведение процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности педагогических работников согласно критериям и показателям | В течение года по плану графику аттестации | Заведующий ДОУ О.С. Теплова; старший воспитатель ДОУ Н.Ю. Харитонова | Обучен старший воспитатель на курсах повышения квалификации. Составлен план – график аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности |
| 3.4.Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | 2014-2015гг. | Заведующий ДОУ О.С. Теплова | Должностные инструкции работников ДОУ приведены в соответствии с требованиями ФГОС ДО |
| 4. Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС |
| 4.1.Разработка и реализация плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ (корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ ежеквартально) | Ежегодно январь-февраль | Заведующий ДОУ О.С. Теплова; гл. бухгалтер С.В. Титова; зам. Зав. по АХР М.В. Шадрина | Корректировка плана ежеквартально |
| 4.2.Планирование и осуществление закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды | Декабрь 2014г. - март 2015г., далее - ежегодно | Заведующий ДОУ О.С. Теплова; старший воспитатель ДОУ Н.Ю. Харитонова; зам. Зав. по АХР М.В. Шадрина | Соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО |
| 4.3.Формирование и уточнение бюджета ДОУ с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО | Январь - март 2014г. далее - корректировка плана ежеквартально | Заведующий ДОУ О.С. Теплова; гл. бухгалтер С.В. Титова | Подготовка муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий |
| 4.4.Изучение нормативных правовых актов, утверждающих расходы по организации присмотра и ухода за детьми, содержанию имущества, коммунальных расходов | 1 раз в квартал, далее - ежегодно | Заведующий ДОУ О.С. Теплова; гл. бухгалтер С.В. Титова; | Использование в деятельности ДОУ нормативных правовых актов, утверждающих расходы на присмотр и уход за детьми, содержание имущества, коммунальные расходы |
| 4.5.Исполнение муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций МОиН РФ по реализации полномочий | В течение 2014г. – 2016г. | Заведующий ДОУ О.С. Теплова | Отчеты по исполнению муниципальных заданий ДОУ |
| 5. Создание информационного обеспечения реализации ФГОС ДО |
| 5.1.Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО через сайты ДОУ | Сентябрь - декабрь 2014г., далее - 1 раз в квартал | Заведующий ДОУ О.С. Теплова; Ю.А. Бровко | Своевременное предоставление информации |
| 5.2.Реализация сетевого информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС ДО | В течение года 2014г. – 2016г. | Заведующий ДОУ О.С. Теплова; | Получение и обработка информационных материалов по вопросам введения ФГОС ДО |
| 5.3.Проведение и выставление на сайтах ДОУ публичных отчетов о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Август 2014 далее - 1 раз в год, в течение 2015 – 2016 | Заведующий ДОУ О.С. Теплова; старший воспитатель ДОУ Н.Ю. Харитонова; Ю.А. Бровко | Размещены и обновляются публичные отчеты на сайте ДОУ |
| 5.4. Проведение пед.советов, семинаров, конференций и др. мероприятий по вопросам введения ФГОС ДО, участие педагогов в обсуждении вопросов реализации ФГОС ДО | С января 2014г. по плану методической работы ДОУ | Старший воспитатель ДОУ Н.Ю. Харитонова | Проведены обучающие мероприятия. Составлены проекты и протоколы мероприятий |
| 6. Создание материально-технического обеспечения реализации ФГОС |
| 6.1.Анализ материально-технического обеспечения ДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДО | До сентября 2014г. | Заведующий ДОУ О.С. Теплова; зам. Зав. по АХР М.В. Шадрина | Аналитическая справка |
| 6.2.Обеспечение выполнения требований ФГОС ДО к материально-техническим условиям реализации ООП (СанПин, правила пожарной безопасности и др.) | 2014 – 2016гг. | Заведующий ДОУ О.С. Теплова; старший воспитатель ДОУ Н.Ю. Харитонова | План мероприятий по устранению выявленных несоответствий материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО |
| 6.3.Обеспечение соответствия развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО | 2015 – 2016гг. | Заведующий ДОУ О.С. Теплова; старший воспитатель Н.Ю. Харитонова | Развивающая предметно-пространственная среда приведена в соответствие требованиям ФГОС ДО |
| 6.4.Анализ соответствия учебно-методического обеспечения образовательного процесса требованиям ФГОС ДО | 2015 – 2016гг. | Старший воспитатель ДОУ Н.Ю. Харитонова | Аналитическая справка о соответствии |
| 6.5.Обеспечение соответствия учебно-методического обеспечения образовательного процесса требованиям ФГОС ДО | 2015 – 2016гг. | Заведующий ДОУ О.С. Теплова; старший воспитатель ДОУ Н.Ю. Харитонова | Обеспечен доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет, программно- методической литературе и т.д. |

21.04.2014г.

Заведующий МДОУ детским садом №8 г. Ярославля                 	О.С. Теплова