**Промежуточный отчет по реализации проекта**

«Педагогическое проектирование профессионального саморазвития как результат рефлексивной деятельности педагога»

(название проекта)

**за I полугодие 2022/2023 учебного года**

Учреждение МДОУ «Детский сад № 8»

Руководитель проекта: Нагибина Любовь Николаевна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Изучить условия реализации проекта, опыт коллег по педагогическому проектированию профессионального саморазвития педагогов на уровне региона | Заседание проектной группы МДОУ «Детский сад № 8»:  - подбор оценочных методик по изучению уровня личностной конфликтности;  - поиск, отбор Интернет-ресурсов, научных разработок, научно-методических материалов по теме проекта | Определение уровня личностной конфликтности педагогов.  Отбор Интернет-ресурсов, научных разработок, научно-методических материалов | Определен уровень личностной конфликтности педагогов ДОУ.  Даны рекомендации административной команде по повышению конфликтологической компетентности педагогов. | выполнено |
| 2 | Сделать анализ уровня развития рефлексивных умений педагогов | Выявление рефлексивных умений педагогов | Определение уровня развития рефлексивных умений педагогов | Выявлены уровни развития рефлексивных умений педагогов | выполнено |
| 3 | Подготовить проект с описанием сроков реализации, участниками проекта, предполагаемыми результатами деятельности, утвердить проект. Разработать календарный план деятельности участников проекта с учетом функциональных обязанностей и ответственности за выполнение определенной части проекта | Заседание проектной группы МДОУ «Детский сад № 8» | Подготовлен авторский проект МДОУ «Детский сад № 8». Разработан календарный план деятельности участников проекта с учетом функциональных обязанностей и ответственности за выполнение определенной части проекта. | Разработан и утвержден на Педсовете № 2 от 01.12. 2022 г. авторский проект МДОУ «Детский сад № 8». Разработан календарный план деятельности участников проекта с учетом функциональных обязанностей и ответственности за выполнение определенной части проекта | выполнено |
| 4 | Повысить качество образования через освоение эффективных механизмов регулирования социальных отношений между участниками образовательного процесса | Постоянно действующие семинары по сопровождению команд МРЦ «Сетевой ресурсный многопрофильный центр неформального образования «Теория и практика социально-педагогического проектирования образовательных ситуаций»» | Повышение качества образования в ОО | Постоянно действующие семинары по повышению качества образования, обмен опытом. | выполнено |
| 5 | Развивать компетентности педагогов, связанные с темой проекта | 1. Мастер-класс «Развитие рефлексивной компетентности у педагогов ДОУ»; 2. Тренинг № 1 из серии тренингов «Конфликты. Способы их предупреждения»; 3. Встреча с учителями средней школы № 26 по проблеме адаптации первоклассников – выпускников детского сада к школьному обучению 4. Семинар-практикум «Индивидуальный образовательный маршрут педагога по развитию их профессиональной компетентности» | Методическая и практическая подготовка педагогического коллектива ДОУ в области развития рефлексивных умений | Организована методическая и практическая подготовка педагогического коллектива в области развития рефлексивных умений | выполнено  не выполнено по причине высокого уровня заболеваемости среди педагогов |
| 6 | Обеспечить открытость деятельности по реализации проекта | Размещение материалов (ПДС, ВКС, образовательных событий) на сайте ДОУ | Информационная открытость деятельности проектной команды по реализации инновационного проекта | С 10.12.2022 г. по 20.12.2022 г. размещен промежуточный отчет за 1 полугодие 2022-2023 уч. г. на сайте ДОУ в разделе «Инновационная деятельность» | выполнено |

**Информация о деятельности проектной команды в рамках МРЦ**

**Совещания:**

Информационно-методическое совещание старших воспитателей ДОУ «Актуальные вопросы дошкольного образования как ориентир в работе педагога» (05.09. 2022 г.).

**ПДС:**

ПДС № 1 «Организационно-информационный сбор проектных команд ОО, участников Сетевого проекта».

ПДС № 2 «Защита перспективных планов деятельности команд ОО, входящих в МРЦ на 2022-2023 уч.г. **Процедура взаимной экспертизы как способ повышения качества планирования деятельности МРЦ"** (**21.10.2022 г.).**

**ПДС № 3 «Проектная сессия «Сделать "Шаг развития"»»  (25.11.2022 г.).**

**ПДС № 4 «Проектирование работы на 2023-2024 учебный год» (16.12.2022 г.).**

**Презентация педагогического опыта для педагогов города:**

1. Мастер-класс «Средства развития рефлексивной компетентности у педагогов ДОУ» (старшие воспитатели). Старшие воспитатели: Гундорова И.В., Ильичева Н.В., педагог-психолог Медкова Л.Ю. (25.10.2022 г.).
2. Круглый стол «Образ современного педагога детского сада – сплав опыта и молодости?!» (старшие воспитатели, воспитатели). Старший воспитатель Гундорова И.В., педагог-психолог Медкова Л.Ю. (24.11.2022 г.).

Изменения в проект не вносились.

Заведующий МДОУ «Детский сад № 8» Л.Н. Нагибина.

Отчет составил(а): Гундорова И.В., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 8»