**Перспективный план работы на 2022/2023 учебный год**

**МРЦ**

­­­­­­­­­­­­­­­

(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ))

«Педагогическое проектирование профессионального саморазвития как результат рефлексивной деятельности педагога»

(наименование инновационного проекта)

Городской центр развития образования

( организация - координатор)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Мероприятие  (форма и тема) | Место проведения | Ответственные  за выполнение  (указать ОО и Ф.И.О. ответственных) | Примечание  (корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено  (указать причины) |
| сентябрь | - Создание рабочей группы и заседание педагогов группы для подготовки текста проекта.  - Изучение научно-методической литературы по теме проекта, Интернет-источников, передового опыта других образовательных организаций по данной проблеме.  - Разработка локальных актов в рамках реализации проекта.  - Разработка плана мероприятий по реализации проекта.  - Разработка инновационного проекта.  - Информационно-методическое совещание старших воспитателей ДОУ «Актуальные вопросы дошкольного образования как ориентир в работе педагога».  - ПДС № 1. Организационно-информационный сбор проектных команд ОО, участников Сетевого проекта.  - Участие в ОДИ-Педсовете СШ № 7 г. Тутаева | МДОУ  «Детский сад № 8»  МОУ  «ГЦРО»  МОУ  «ГЦРО»  СШ № 7 г. Тутаева | Гундорова И.В., старший воспитатель; Медкова Л..Ю., педагог-психолог; Ильичева Н.В., старший воспитатель; Борисанова М.А., учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 8»  Бушная О.В., руководитель; Богомолова Л.В., методист ГЦРО; Хабарова О.Е., методист ГЦРО;  сетевой Проектно- методический совет  Администрация МОУ СШ № 7 г. Тутаева |  |  |
| октябрь | - Заседание рабочей группы по корректировке проекта (по необходимости) и плана его реализации.  - Определение места проекта в планировании работы на 2022-2023 уч. год.  - Проведение общественной экспертизы проекта МДОУ «Детский сад № 91»  - Организация старшими воспитателями контрольно-аналитической деятельности и саморефлексии профессиональной деятельности педагогов ДОО.  - Анкетирование и тестирование уровня личностной конфликтности, способности к профессиональной рефлексии у педагогов ДОО.  - ПДС № 2. Защита перспективных планов деятельности команд ОО, входящих в МРЦ, на 2022-2023 учебный год.  - Мастер-класс «Средства формирования рефлексивной компетентности педагогов ДОО» (для педагогов МСО). | МДОУ  «Детский сад № 8»  По согласованию  МДОУ «Детский сад № 8»  По согласованию  МДОУ «Детский сад № 8» | Гундорова И.В., старший воспитатель; Ильичева Н.В., старший воспитатель; Борисанова М.А., учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 8»  Гундорова И.В., старший воспитатель; Ильичева Н.В., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 8»  Бушная О.В., руководитель;  Богомолова Л.В., методист ГЦРО; Хабарова О.Е., методист ГЦРО;  сетевой Проектно- методический совет, команда – участница МДОУ «Детский сад № 8»  Гундорова И.В., старший воспитатель; Медкова Л..Ю., педагог-психолог; Ильичева Н.В., старший воспитатель |  |  |
| ноябрь | - Организация старшими воспитателями контрольно-аналитической деятельности и саморефлексии профессиональной деятельности педагогов ДОО.  - Заседание рабочей группы по обсуждению концептуальных положений модели педагогического проектирования профессионального саморазвития педагогов ДОО.  - Описание модели педагогического проектирования профессионального саморазвития педагога».  - ПДС № 3 по теме: «Новые технологии проведения педагогического совета. Из опыта ОО города Ярославля».  - Круглый стол «Образ современного педагога детского сада – сплав опыта и молодости?!» (для педагогов МСО). | МДОУ  «Детский сад № 8»  По согласованию  МДОУ «Детский сад № 8» | Гундорова И.В., старший воспитатель; Ильичева Н.В., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 8»  Гундорова И.В., старший воспитатель; Медкова Л..Ю., педагог-психолог; Ильичева Н.В., старший воспитатель; Борисанова М.А., учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 8»  Гундорова И.В., старший воспитатель; Медкова Л..Ю., педагог-психолог  Бушная О.В., руководитель; Богомолова Л.В., методист ГЦРО; Хабарова О.Е., методист ГЦРО;  сетевой Проектно- методический совет  Гундорова И.В., старший воспитатель; Медкова Л..Ю., педагог-психолог; Ильичева Н.В., старший воспитатель |  |  |
| декабрь | - Заседание рабочей группы по подготовке и проведению обучающих семинаров по внедрению модели педагогического проектирования профессионального саморазвития педагогов ДОО.  - Семинар-практикум «Индивидуальный образовательный маршрут педагога по развитию их профессиональной компетентности» (для педагогов МСО).  - Организация старшими воспитателями контрольно-аналитической деятельности и саморефлексии профессиональной деятельности педагогов ДОО.  - ПДС № 4. «Управление по продукту».  «О состоянии промежуточного продукта Сетевого и авторского проектов».  - Написание промежуточного отчета | МДОУ  «Детский сад № 8» | Гундорова И.В., старший воспитатель; Медкова Л..Ю., педагог-психолог; Ильичева Н.В., старший воспитатель; Борисанова М.А., учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 8»  Гундорова И.В., старший воспитатель; Ильичева Н.В., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 8»  Бушная О.В., руководитель; Богомолова Л.В., методист ГЦРО; Хабарова О.Е., методист ГЦРО;  сетевой Проектно- методический совет  Гундорова И.В., старший воспитатель; Ильичева Н.В., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 8» |  |  |
| январь | - Заседание рабочей группы по подведению итогов работы МРЦ в первом полугодии.  - Организация старшими воспитателями контрольно-аналитической деятельности и саморефлексии профессиональной деятельности педагогов ДОО.  - ПДС № 5. 200-летие К.Д. Ушинского.  «Заслуженный собеседник. Педагогика Ушинского. Педагог и наставник». «Итоги работы МРЦ в первом полугодии». | МДОУ  «Детский сад № 8»  По согласованию | Гундорова И.В., старший воспитатель; Медкова Л..Ю., педагог-психолог; Ильичева Н.В., старший воспитатель; Борисанова М.А., учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 8»  Гундорова И.В., старший воспитатель; Ильичева Н.В., старший воспитатель  Богомолова Л.В., методист ГЦРО; Хабарова О.Е., методист ГЦРО;  сетевой Проектно- методический совет |  |  |
| февраль | - Заседание рабочей группы по подготовке промежуточного продукта МРЦ  - Организация старшими воспитателями контрольно-аналитической деятельности и саморефлексии профессиональной деятельности педагогов ДОО.  - Семинар-практикум «Личностно-ориентированная педагогика: реальность или выдумка» (для педагогов ДОУ).  - Занятие-тренинг «Игры, в которые мы все играем» (1-е занятие).  - ПДС №6. Презентация промежуточного продукта Сетевого и авторских проектов. | МДОУ  «Детский сад № 8»  По согласованию | Гундорова И.В., старший воспитатель; Медкова Л..Ю., педагог-психолог; Ильичева Н.В., старший воспитатель; Борисанова М.А., учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 8»  Гундорова И.В., старший воспитатель; Ильичева Н.В., старший воспитатель  Медкова Л.Ю., педагог-психолог МДОУ «Детский сад №8»  Богомолова Л.В., методист ГЦРО; Хабарова О.Е., методист ГЦРО;  сетевой Проектно- методический совет |  |  |
| март | - Организация старшими воспитателями контрольно-аналитической деятельности и саморефлексии профессиональной деятельности педагогов ДОО.  - Занятие-тренинг «Игры, в которые мы все играем» (2-е занятие).  - ПДС № 7. «О результате и продукте МРЦ. Оформление продукта. Публикации». | МДОУ  «Детский сад № 8» | Гундорова И.В., старший воспитатель; Ильичева Н.В., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 8»  Медкова Л.Ю., педагог-психолог МДОУ «Детский сад № 8»  Богомолова Л.В., методист ГЦРО; Хабарова О.Е., методист ГЦРО;  сетевой Проектно- методический совет |  |  |
| апрель | - Организация методической недели педагогического мастерства "Выставка-Ярмарка достижений". - Осуществление мониторинга процесса развития способности к профессиональной рефлексии у педагогов ДОО.  - Занятие-тренинг «Конфликтуем по правилам» (для педагогов ДОУ).  - Мастер-класс «Развитие рефлексивных умений у молодых специалистов и наставников в Школе молодого специалиста» (для старших воспитателей, воспитателей с опытом работы до 5 лет, воспитателей. имеющих опыт наставничества - МСО)  - ПДС № 8. «Методика составления отчета, анализа работы МРЦ на базе ОО. Лучшие практики» | МДОУ  «Детский сад № 8»  По согласованию | Гундорова И.В., старший воспитатель; Ильичева Н.В., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 8»  Гундорова И.В., старший воспитатель; Медкова Л..Ю., педагог-психолог; Ильичева Н.В., старший воспитатель; Борисанова М.А., учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 8»  Медкова Л.Ю., педагог-психолог МДОУ «Детский сад №8»  Гундорова И.В., старший воспитатель; Ильичева Н.В., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 8»  Богомолова Л.В., методист ГЦРО; Хабарова О.Е., методист ГЦРО;  сетевой Проектно- методический совет |  |  |
| май-июнь | - Организация методической недели педагогического мастерства "Выставка-Ярмарка достижений".  - Анализ, обобщение и систематизация накопленных материалов, подведение итогов инновационного проекта.  - Оформление продуктов проекта.  **-** Информирование родительской и педагогической общественности о результатах работы над проектом.  - ПДС № 9. Брифинг команд сетевого проекта | МДОУ  «Детский сад № 8»  По согласованию | Гундорова И.В., старший воспитатель; Ильичева Н.В. МДОУ «Детский сад № 8»  Гундорова И.В., старший воспитатель; Медкова Л..Ю., педагог-психолог; Ильичева Н.В., старший воспитатель; Борисанова М.А., учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 8»  Богомолова Л.В., методист ГЦРО; Хабарова О.Е., методист ГЦРО;  сетевой Проектно- методический совет |  |  |