**Перспективный план работы на 2022/2023 учебный год**

**МРЦ**

­­­­­­­­­­­­­­­

(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ))

«Педагогическое проектирование профессионального саморазвития как результат рефлексивной деятельности педагога»

(наименование инновационного проекта)

Городской центр развития образования

( организация - координатор)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Мероприятие(форма и тема) | Место проведения | Ответственные за выполнение (указать ОО и Ф.И.О. ответственных) | Примечание(корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено(указать причины) |
| сентябрь | - Создание рабочей группы и заседание педагогов группы для подготовки текста проекта. - Изучение научно-методической литературы по теме проекта, Интернет-источников, передового опыта других образовательных организаций по данной проблеме.- Разработка локальных актов в рамках реализации проекта.- Разработка плана мероприятий по реализации проекта.- Разработка инновационного проекта.- Информационно-методическое совещание старших воспитателей ДОУ «Актуальные вопросы дошкольного образования как ориентир в работе педагога».- ПДС № 1. Организационно-информационный сбор проектных команд ОО, участников Сетевого проекта.- Участие в ОДИ-Педсовете СШ № 7 г. Тутаева | МДОУ«Детский сад № 8»МОУ«ГЦРО»МОУ«ГЦРО»СШ № 7 г. Тутаева | Гундорова И.В., старший воспитатель; Медкова Л..Ю., педагог-психолог; Ильичева Н.В., старший воспитатель; Борисанова М.А., учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 8»Бушная О.В., руководитель; Богомолова Л.В., методист ГЦРО; Хабарова О.Е., методист ГЦРО;сетевой Проектно- методический советАдминистрация МОУ СШ № 7 г. Тутаева |  |  |
| октябрь | - Заседание рабочей группы по корректировке проекта (по необходимости) и плана его реализации.- Определение места проекта в планировании работы на 2022-2023 уч. год.- Проведение общественной экспертизы проекта МДОУ «Детский сад № 91»- Организация старшими воспитателями контрольно-аналитической деятельности и саморефлексии профессиональной деятельности педагогов ДОО.- Анкетирование и тестирование уровня личностной конфликтности, способности к профессиональной рефлексии у педагогов ДОО.- ПДС № 2. Защита перспективных планов деятельности команд ОО, входящих в МРЦ, на 2022-2023 учебный год.- Мастер-класс «Средства формирования рефлексивной компетентности педагогов ДОО» (для педагогов МСО). | МДОУ«Детский сад № 8»По согласованиюМДОУ «Детский сад № 8»По согласованиюМДОУ «Детский сад № 8» | Гундорова И.В., старший воспитатель; Ильичева Н.В., старший воспитатель; Борисанова М.А., учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 8»Гундорова И.В., старший воспитатель; Ильичева Н.В., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 8»Бушная О.В., руководитель;Богомолова Л.В., методист ГЦРО; Хабарова О.Е., методист ГЦРО;сетевой Проектно- методический совет, команда – участница МДОУ «Детский сад № 8»Гундорова И.В., старший воспитатель; Медкова Л..Ю., педагог-психолог; Ильичева Н.В., старший воспитатель |  |  |
| ноябрь | - Организация старшими воспитателями контрольно-аналитической деятельности и саморефлексии профессиональной деятельности педагогов ДОО.- Заседание рабочей группы по обсуждению концептуальных положений модели педагогического проектирования профессионального саморазвития педагогов ДОО.- Описание модели педагогического проектирования профессионального саморазвития педагога».- ПДС № 3 по теме: «Новые технологии проведения педагогического совета. Из опыта ОО города Ярославля».- Круглый стол «Образ современного педагога детского сада – сплав опыта и молодости?!» (для педагогов МСО). | МДОУ«Детский сад № 8»По согласованиюМДОУ «Детский сад № 8» | Гундорова И.В., старший воспитатель; Ильичева Н.В., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 8»Гундорова И.В., старший воспитатель; Медкова Л..Ю., педагог-психолог; Ильичева Н.В., старший воспитатель; Борисанова М.А., учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 8»Гундорова И.В., старший воспитатель; Медкова Л..Ю., педагог-психологБушная О.В., руководитель; Богомолова Л.В., методист ГЦРО; Хабарова О.Е., методист ГЦРО;сетевой Проектно- методический советГундорова И.В., старший воспитатель; Медкова Л..Ю., педагог-психолог; Ильичева Н.В., старший воспитатель |  |  |
| декабрь | - Заседание рабочей группы по подготовке и проведению обучающих семинаров по внедрению модели педагогического проектирования профессионального саморазвития педагогов ДОО.- Семинар-практикум «Индивидуальный образовательный маршрут педагога по развитию их профессиональной компетентности» (для педагогов МСО).- Организация старшими воспитателями контрольно-аналитической деятельности и саморефлексии профессиональной деятельности педагогов ДОО.- ПДС № 4. «Управление по продукту». «О состоянии промежуточного продукта Сетевого и авторского проектов».- Написание промежуточного отчета  | МДОУ«Детский сад № 8» | Гундорова И.В., старший воспитатель; Медкова Л..Ю., педагог-психолог; Ильичева Н.В., старший воспитатель; Борисанова М.А., учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 8»Гундорова И.В., старший воспитатель; Ильичева Н.В., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 8»Бушная О.В., руководитель; Богомолова Л.В., методист ГЦРО; Хабарова О.Е., методист ГЦРО;сетевой Проектно- методический советГундорова И.В., старший воспитатель; Ильичева Н.В., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 8» |  |  |
| январь | - Заседание рабочей группы по подведению итогов работы МРЦ в первом полугодии.- Организация старшими воспитателями контрольно-аналитической деятельности и саморефлексии профессиональной деятельности педагогов ДОО.- ПДС № 5. 200-летие К.Д. Ушинского.«Заслуженный собеседник. Педагогика Ушинского. Педагог и наставник». «Итоги работы МРЦ в первом полугодии». | МДОУ«Детский сад № 8»По согласованию | Гундорова И.В., старший воспитатель; Медкова Л..Ю., педагог-психолог; Ильичева Н.В., старший воспитатель; Борисанова М.А., учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 8»Гундорова И.В., старший воспитатель; Ильичева Н.В., старший воспитательБогомолова Л.В., методист ГЦРО; Хабарова О.Е., методист ГЦРО;сетевой Проектно- методический совет |  |  |
| февраль | - Заседание рабочей группы по подготовке промежуточного продукта МРЦ- Организация старшими воспитателями контрольно-аналитической деятельности и саморефлексии профессиональной деятельности педагогов ДОО.- Семинар-практикум «Личностно-ориентированная педагогика: реальность или выдумка» (для педагогов ДОУ).- Занятие-тренинг «Игры, в которые мы все играем» (1-е занятие).- ПДС №6. Презентация промежуточного продукта Сетевого и авторских проектов. | МДОУ«Детский сад № 8»По согласованию | Гундорова И.В., старший воспитатель; Медкова Л..Ю., педагог-психолог; Ильичева Н.В., старший воспитатель; Борисанова М.А., учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 8»Гундорова И.В., старший воспитатель; Ильичева Н.В., старший воспитательМедкова Л.Ю., педагог-психолог МДОУ «Детский сад №8»Богомолова Л.В., методист ГЦРО; Хабарова О.Е., методист ГЦРО;сетевой Проектно- методический совет |  |  |
| март | - Организация старшими воспитателями контрольно-аналитической деятельности и саморефлексии профессиональной деятельности педагогов ДОО.- Занятие-тренинг «Игры, в которые мы все играем» (2-е занятие).- ПДС № 7. «О результате и продукте МРЦ. Оформление продукта. Публикации». | МДОУ«Детский сад № 8» | Гундорова И.В., старший воспитатель; Ильичева Н.В., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 8»Медкова Л.Ю., педагог-психолог МДОУ «Детский сад № 8»Богомолова Л.В., методист ГЦРО; Хабарова О.Е., методист ГЦРО;сетевой Проектно- методический совет |  |  |
| апрель | - Организация методической недели педагогического мастерства "Выставка-Ярмарка достижений".- Осуществление мониторинга процесса развития способности к профессиональной рефлексии у педагогов ДОО.- Занятие-тренинг «Конфликтуем по правилам» (для педагогов ДОУ).- Мастер-класс «Развитие рефлексивных умений у молодых специалистов и наставников в Школе молодого специалиста» (для старших воспитателей, воспитателей с опытом работы до 5 лет, воспитателей. имеющих опыт наставничества - МСО)- ПДС № 8. «Методика составления отчета, анализа работы МРЦ на базе ОО. Лучшие практики» | МДОУ«Детский сад № 8»По согласованию | Гундорова И.В., старший воспитатель; Ильичева Н.В., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 8»Гундорова И.В., старший воспитатель; Медкова Л..Ю., педагог-психолог; Ильичева Н.В., старший воспитатель; Борисанова М.А., учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 8»Медкова Л.Ю., педагог-психолог МДОУ «Детский сад №8»Гундорова И.В., старший воспитатель; Ильичева Н.В., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 8»Богомолова Л.В., методист ГЦРО; Хабарова О.Е., методист ГЦРО;сетевой Проектно- методический совет |  |  |
| май-июнь | - Организация методической недели педагогического мастерства "Выставка-Ярмарка достижений".- Анализ, обобщение и систематизация накопленных материалов, подведение итогов инновационного проекта.- Оформление продуктов проекта.**-** Информирование родительской и педагогической общественности о результатах работы над проектом.- ПДС № 9. Брифинг команд сетевого проекта  | МДОУ«Детский сад № 8»По согласованию | Гундорова И.В., старший воспитатель; Ильичева Н.В. МДОУ «Детский сад № 8»Гундорова И.В., старший воспитатель; Медкова Л..Ю., педагог-психолог; Ильичева Н.В., старший воспитатель; Борисанова М.А., учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 8»Богомолова Л.В., методист ГЦРО; Хабарова О.Е., методист ГЦРО;сетевой Проектно- методический совет |  |  |